## Summary
Metric | Value
Report Date | 1405/05/18
Source | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV
Total Findings | 21
Critical | 7
High | 10
Medium | 4
Low | 0
KEV Count | 5
Active Exploitation Count | 5
Internet-facing Count | 17
Actions Due < 72h | 9
Open | 21
In Progress | 0
Mitigated | 0
Patched | 0

## Vulnerabilities
ردیف | تاریخ_اطلاع‌رسانی | منبع | لایه_دسته‌بندی | Vendor | محصول_سرویس | مولفه_آسیب‌پذیر | CVE_Advisory | CVSS | سطح_شدت | وضعیت_بهره‌برداری | نوع_آسیب‌پذیری | توضیح_اثر | نسخه‌های_تحت_تاثیر | دارایی_داخلی_مرتبط | مالک_دارایی | اینترنتی_است | حساسیت_خدمت | قابلیت_بهره‌برداری_در_سازمان | ATTACK_Technique | IOC_موجود | اقدام_اصلاحی | راهکار_موقت | نیاز_به_Downtime | مسئول_اقدام | مهلت_اقدام | وضعیت_پیگیری | لینک_مرجع | توضیحات_تکمیلی
1 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / CI-CD | JetBrains | JetBrains TeamCity (on-prem) | Agent polling protocol deserialization | CVE-2026-63077 | 9.8 | Critical | KEV | Remote Code Execution / Deserialization | deserialization دادهٔ غیرقابل‌اعتماد در نسخه‌های on-prem TeamCity؛ RCE بدون احراز هویت از طریق پروتکل polling عامل. در CISA KEV با مهلت سه‌روزه. | قبل از TeamCity 2026.1.3 یا 2025.11.7 | JETBRAINS-TEAMCITY | تیم DevOps / CI | بله | بحرانی | بالا | T1190 | بله | ارتقای فوری به TeamCity 2026.1.3 یا 2025.11.7؛ جداسازی شبکه agent | قطع exposure عمومی TeamCity؛ محدودسازی agent polling | بله | راهبر DevOps | 1405/05/21 | Open | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-63077 | NewsBites 28.58. CISA KEV Aug 2026؛ شواهد بهره‌برداری فعال.
2 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / AI | IBM | IBM Langflow OSS | Code injection / auto-login bypass | CVE-2026-9198 | 9.8 | Critical | KEV | Remote Code Execution / Code Injection | تزریق کد و RCE کامل بدون احراز هویت روی دیپلوی پیش‌فرض Langflow OSS؛ در CISA KEV. | Langflow OSS 1.0.0 through 1.10.0؛ رفع در 1.10.1+ | IBM-LANGFLOW | تیم AI | بله | بحرانی | بالا | T1190 | بله | ارتقای فوری به 1.10.1 یا بالاتر؛ عدم expose عمومی | جداسازی شبکه؛ غیرفعال‌سازی auto-login ناامن | بله | راهبر AI | 1405/05/21 | Open | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-9198 | NewsBites 28.58. مرتبط با watsonx.ai؛ بدون workaround.
3 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Middleware | Apache | Apache Tomcat | EncryptInterceptor bypass / missing encryption | CVE-2026-34486 | 9.8 | Critical | KEV | Cryptographic Bypass | دور زدن EncryptInterceptor به‌خاطر نبود رمزنگاری دادهٔ حساس؛ در CISA KEV. | Tomcat 11.0.20 / 10.1.53 / 9.0.116؛ رفع در 11.0.21 / 10.1.54 / 9.0.117 | APACHE-TOMCAT | تیم میان‌افزار | بله | بحرانی | بالا | T1190 | بله | ارتقای Tomcat به نسخه وصله‌شده؛ برای نسخه‌های bundle با ERP منتظر vendor بمانید | شناسایی همه Tomcatهای مستقل و bundle‌شده | بله | مالک سامانه | 1405/05/21 | Open | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-34486 | NewsBites 28.58. Fix for CVE-2026-29146 bypass.
4 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / RMM | N-able | N-able N-central | Authentication bypass via alternate path | CVE-2026-18556 | 7.4 | High | KEV | Authentication Bypass | دور زدن احراز هویت از مسیر جایگزین و دسترسی کامل ادمین به کنسول؛ در CISA KEV با مهلت سه‌روزه. | تا قبل از N-central 2026.3.1.7 | NABLE-NCENTRAL | تیم عملیات | بله | بحرانی | بالا | T1190 | بله | ارتقای فوری به N-central 2026.3.1.7 | جداسازی پنل RMM از اینترنت | بله | مالک سامانه | 1405/05/21 | Open | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-18556 | NewsBites 28.58. KEV مجدد با مهلت ۳ روزه.
5 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / RMM | N-able | N-able N-central | Incomplete patch of CVE-2026-18556 | CVE-2026-18577 | 8.1 | High | KEV | Authentication Bypass / Account Takeover | وصله ناقص CVE-2026-18556 امکان دور زدن احراز هویت و تصاحب حساب را می‌دهد؛ در CISA KEV. | تا قبل از N-central 2026.3.1.7 | NABLE-NCENTRAL | تیم عملیات | بله | بحرانی | بالا | T1190 | بله | ارتقای فوری به N-central 2026.3.1.7 | مانیتورینگ لاگ احراز هویت غیرعادی | بله | مالک سامانه | 1405/05/21 | Open | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2026-18577 | NewsBites 28.58. Incomplete patch chain.
6 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance / SD-WAN | Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Software | August 2026 Security Hardening Release (5 CVEs) | ADV-CISCO-SDWAN-2026-08 | 9.8 | Critical | Under Review | Multiple Critical | پنج CVE در بسته Hardening اوت ۲۰۲۶ برای Catalyst SD-WAN؛ بدون workaround اعلام‌شده. | نسخه‌های آسیب‌پذیر طبق Cisco SA August 2026 | CISCO-SDWAN | تیم شبکه | بله | بحرانی | بالا | T1190 | خیر | اعمال فوری به‌روزرسانی Cisco Catalyst SD-WAN Security Hardening Release August 2026 | محدودسازی دسترسی مدیریت SD-WAN | بله | راهبر شبکه | 1405/05/21 | Open | https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center | NewsBites 28.58. یکی از سه advisory بحرانی سیسکو.
7 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS / Network | Cisco | Cisco IOS XE Software | August 2026 Security Hardening Release (7 CVEs) | ADV-CISCO-IOSXE-2026-08 | 9.8 | Critical | Under Review | Multiple Critical | هفت CVE در بسته Hardening اوت ۲۰۲۶ برای IOS XE؛ بدون workaround. | نسخه‌های آسیب‌پذیر طبق Cisco SA August 2026 | CISCO-IOSXE | تیم شبکه | بله | بحرانی | بالا | T1190 | خیر | اعمال فوری Cisco IOS XE Security Hardening Release August 2026 | جداسازی management plane | بله | راهبر شبکه | 1405/05/21 | Open | https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center | NewsBites 28.58. شامل CVEهای با CVSS تا 9.8.
8 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance | Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center | Authentication bypass (+ static credential advisory مرتبط) | ADV-CISCO-FMC-AUTHBYPASS-2026-08 | 9 | Critical | Under Review | Authentication Bypass | دور زدن احراز هویت در Secure FMC؛ به‌همراه advisory اعتبار ثابت در همان بسته اوت ۲۰۲۶. | نسخه‌های آسیب‌پذیر FMC طبق Cisco SA | CISCO-FMC | تیم امنیت شبکه | بله | بحرانی | بالا | T1078 | خیر | اعمال وصله FMC Authentication Bypass و بررسی credential ثابت | محدودسازی دسترسی management از اینترنت | بله | مالک تجهیز | 1405/05/21 | Open | https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center | NewsBites 28.58. مرتبط با زنجیره FMC قبلی (CVE-2026-20316 KEV).
9 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Hardware / Firmware | Cisco | Cisco Integrated Management Controller (IMC) | Argument injection / root RCE (PoC published) | CVE-2026-20200 | 9.8 | Critical | Under Review | Remote Code Execution | باگ بحرانی IMC امکان دسترسی root به مهاجم؛ PoC منتشر شده. روی UCS C-Series رایج است. | نسخه‌های آسیب‌پذیر IMC طبق Cisco SA | CISCO-IMC | تیم زیرساخت | خیر | بحرانی | بالا | T1210 | خیر | ارتقای IMC؛ محدودسازی دسترسی فقط به دستگاه‌های مجاز | جداسازی شبکه OOB/IMC از LAN عمومی | بله | راهبر زیرساخت | 1405/05/21 | Open | https://www.helpnetsecurity.com/ | NewsBites 28.58. HelpNet: Critical IMC bug, PoC out.
10 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance | Cisco | Cisco IOS XE / IMC / TS Agent / RoomOS / SD-WAN Manager | DoS SNMP/BEEP/XMPP, TS Agent bypass, XSS, info disclosure | ADV-CISCO-OTHER-2026-08 | 5 | Medium | Under Review | Multiple Medium/High | مجموعه advisoryهای غیربحرانی اوت ۲۰۲۶: DoS، disclosure، XSS و bypass قوانین فایروال Terminal Services Agent. | محصولات اعلام‌شده در ۱۴ advisory سیسکو (اوت ۲۰۲۶) | CISCO-MULTI | تیم شبکه | بله | بالا | متوسط | T1499 | خیر | اعمال بقیه advisoryهای سیسکو پس از بسته‌های Critical | اولویت‌بندی بر اساس inventory | بله | راهبر شبکه | 1405/06/01 | Open | https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center | NewsBites 28.58. تجمیع ۵ High + ۶ Medium غیر از سه critical.
11 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OT / ICS | Rockwell / Allen-Bradley | MicroLogix 1400/1100 PLC (EtherNet/IP :44818) | Internet-exposed engineering protocol | ADV-OT-ROCKWELL-EXPOSED-2026-08 |  | High | Active Exploitation Suspected | Exposure / Unauthenticated OT Access | بیش از ۴۴۰۰ دستگاه با پورت ۴۴۸۱۸ روی اینترنت؛ مسیر بدون احراز هویت برای خواندن/نوشتن پیکربندی. حملات آب شهری آمریکا تأیید شده. | PLCهای با EtherNet/IP در معرض اینترنت (تمرکز MicroLogix 1400/1100) | OT-ROCKWELL-PLC | تیم OT / زیرساخت | بله | بحرانی | بالا | T0810 | خیر | جداسازی کامل OT از اینترنت؛ Secure Remote Access؛ بستن وب مدیریت روترهای سلولی | اسکن Shodan/Censys برای :44818؛ محدودسازی دسترسی بر اساس دستگاه | بله | راهبر OT | 1405/05/25 | Open | https://www.forescout.com/ | NewsBites 28.58 Top Story. ۷۰٪ exposed آمریکا روی شبکه carrier موبایل.
12 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Governance | China Mobile / Unicom / Telecom | Foreign telecom interconnection / Section 214 infrastructure | Retained CCP-linked telecom presence in US backbone | ADV-CN-TELECOM-US-PRESENCE-2026-08 |  | Medium | Under Review | Supply Chain / Geopolitical Risk | گزارش کنگره: حضور عمیق تلکام‌های چینی در اکوسیستم اینترنت آمریکا پس از لغو مجوز؛ مرتبط با Salt Typhoon. | زیرساخت interconnection و ICTS با کنترل adversary | SEC-GOVERNANCE-TELECOM | تیم امنیت / حاکمیت | بله | بالا | متوسط | T1195 | خیر | موجودی‌گیری اجزای ممنوع؛ برنامه‌ریزی rip-and-replace؛ تقویت logging مسیر اینترنت | بازبینی قراردادها و routing-security | خیر | راهبر امنیت | 1405/06/01 | Open | https://democrats-selectcommitteeontheccp.house.gov/ | NewsBites 28.58 Top Story. Stranger Pings report.
13 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Governance | NVIDIA OSAA | Shared AI Findings Exchange (SAFE) | AI CVD / incident sharing proposal | ADV-OSAA-SAFE-AI-2026-08 |  | Medium | Under Review | Directive / Program Guidance | پیشنهاد SAFE برای افشای هماهنگ حوادث AI، حفظ شواهد و کنترل‌های مشترک؛ درخواست نظرات عمومی. | پیش‌نویس راهنمای OSAA SAFE (اوت ۲۰۲۶) | SEC-GOVERNANCE-AI | تیم امنیت / AI | خیر | بالا | پایین | T1195 | خیر | بررسی پیش‌نویس SAFE؛ هم‌راستاسازی با NIS2/GDPR/AI Act در صورت کاربرد | تعیین مالک داخلی حوادث AI | خیر | راهبر امنیت | 1405/06/01 | Open | https://github.com/OpenSecureAIAlliance | NewsBites 28.58 Top Story.
14 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS | Apple | iCloud Private Relay / WebKit browsers | DNS prefetch / WebAuthn / WebTransport IP leak | ADV-APPLE-PRIVATE-RELAY-IP-2026 |  | High | Under Review | Privacy Leak / IP Disclosure | Private Relay آی‌پی واقعی را در سناریوهای WebKit لو می‌دهد؛ روی مرورگرهای مبتنی بر WebKit در iOS اثر دارد. VPN واقعی نیست. | iOS/WebKit با Private Relay فعال؛ اثر روی Onion Browser و Psylo نیز گزارش شده | APPLE-PRIVATE-RELAY | تیم سامانه / موبایل | بله | بالا | متوسط | T1040 | خیر | آگاهی‌رسانی محدودیت‌ها؛ برای ترافیک حساس از VPN سیستم‌سطح استفاده شود | بازبینی استفاده واقعی از Private Relay در سازمان | خیر | راهبر کلاینت | 1405/05/25 | Open | https://mysk.blog/ | NewsBites 28.58 + ISC StormCast.
15 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Ads | Adform | Adform DSP / advertiser SDKs | Malicious ads + location SDK to brokers | ADV-ADFORM-MALVERTISING-2026-08 |  | High | Active Exploitation Suspected | Malvertising / Supply Chain | تبلیغات آلوده Adform کیف پول کریپتو را دستکاری می‌کردند (عمدتاً HTTP)؛ EFF: SDKهای تبلیغاتی لوکیشن را به دلال داده می‌فرستند. | سایت‌های HTTP با فناوری Adform؛ اپ‌های موبایل با SDK تبلیغاتی | ADFORM-ADS | تیم وب / موبایل | بله | بالا | متوسط | T1189 | بله | اجبار HTTPS؛ ad blocker در محیط‌های حساس؛ بازبینی SDKهای تبلیغاتی | پاک‌سازی کش مرورگر؛ بررسی تراکنش‌های کریپتو اخیر | خیر | راهبر وب | 1405/05/25 | Open | https://site.adform.com/ | NewsBites 28.58. Malware تا 2026-07-27 17:51 UTC مشاهده شد.
16 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Retail | Third-party contractors | Retail franchise / logistics partner systems | Third-party account / partner breach | ADV-RETAIL-3P-ZABKA-BIJENKORF-2026 |  | High | Active Exploitation Suspected | Third-Party Compromise | نفوذ به Żabka از حساب پیمانکار؛ De Bijenkorf از شریک لجستیک با احتمال نشت داده مشتری. | سامانه‌های ارتباطی فرانچایز و شرکای لجستیک | RETAIL-3P | تیم امنیت / تأمین‌کننده | بله | بالا | بالا | T1195 | خیر | هم‌سطح‌سازی کنترل حساب‌های شخص ثالث با کاربران داخلی؛ MFA مقاوم فیشینگ قراردادی | بازبینی دسترسی پیمانکاران و monitoring | خیر | راهبر امنیت | 1405/05/25 | Open | https://therecord.media/ | NewsBites 28.58. الگوی مشابه Lidl/Harrods.
17 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Healthcare | UTS / Brown Health | Unlimited Technology Systems RCM; Brown Health Medical Group-MA | Healthcare PHI breach (3.8M + 312k) | ADV-HEALTH-UTS-BROWN-2026-08 |  | High | Under Review | Data Breach / PHI Exposure | نشت UTS بیش از ۳٫۸ میلیون نفر (SSN، بیمه، تشخیص، مدارک)؛ Brown Health حدود ۳۱۲ هزار نفر روی فایل‌سرور قدیمی. | شبکه سرور UTS؛ legacy file server Brown Health | HEALTH-PHI | تیم امنیت / سلامت | خیر | بحرانی | متوسط | T1005 | خیر | بازبینی آمادگی کشف/اعلان نقض؛ حذف داده حساس از سرورهای legacy | تمرین ارتباطات ذی‌نفعان و monitoring هویت | خیر | راهبر امنیت | 1405/05/25 | Open | https://www.hipaajournal.com/ | NewsBites 28.58. تأخیر ۸ ماهه اعلان UTS.
18 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Awareness | Law enforcement / Snowflake victims | Cloud identity / ransomware ecosystem | Stolen-credential cloud extortion + RaaS sentencing | ADV-SNOWFLAKE-PLEA-RANSOM-CARTEL-2026 |  | Medium | Under Review | Threat Intel / Awareness | محکومیت در حملات Snowflake ۲۰۲۴ با credential دزدیده‌شده؛ رهبر Ransom Cartel به ۱۶ سال حبس. | حساب‌های ابری با MFA ضعیف / credential قابل استفاده مجدد | IAM-CLOUD | تیم IAM / امنیت | بله | بحرانی | بالا | T1078 | خیر | جایگزینی credential قابل استفاده مجدد با MFA مقاوم فیشینگ برای انسان و هویت‌های غیرانسان/AI | پوشش همه identity typeها در برنامه MFA | خیر | راهبر IAM | 1405/06/01 | Open | https://www.justice.gov/ | NewsBites 28.58. درس عملیاتی هویت.
19 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Package / JS | npm ecosystem | keyv / cacheable packages | Supply-chain worm IR | ADV-NPM-KEYV-CACHEABLE-WORM-2026 |  | High | Active Exploitation Suspected | Supply Chain Worm | کرم npm در بسته‌های keyv/cacheable؛ نیازمند پاسخ حادثه زنجیره تأمین و جلوگیری از revoke عجولانه توکن. | وابستگی‌های آسیب‌دیده keyv/cacheable طبق ISC diary | NPM-SUPPLY | تیم توسعه | بله | بالا | بالا | T1195.001 | بله | اعمال راهنمای IR ISC؛ قفل نسخه؛ چرخش کنترل‌شده credentialهای CI | اسکن lockfile و محدودسازی publish tokens | خیر | راهبر توسعه | 1405/05/25 | Open | https://isc.sans.edu/diary/33218 | NewsBites 28.58 ISC Tech Corner / StormCast.
20 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Hardware / Firmware | Dell | Dell BIOS | Weak XOR encryption of BIOS passwords in SPI flash | CVE-2026-40639 |  | High | Under Review | Weak Cryptography / Credential Recovery | رمز XOR ضعیف امکان بازیابی پسورد BIOS از SPI flash را می‌دهد. | سیستم‌های Dell با پیاده‌سازی آسیب‌پذیر BIOS password | DELL-BIOS | تیم زیرساخت / کلاینت | خیر | بالا | متوسط | T1552 | خیر | اعمال به‌روزرسانی BIOS Dell؛ چرخش پسورد BIOS پس از وصله | محافظت فیزیکی و محدودسازی دسترسی به SPI | بله | راهبر زیرساخت | 1405/05/25 | Open | https://blog.amberwolf.com/blog | NewsBites 28.58 ISC StormCast Friday.
21 | 1405/05/18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS / Network Service | Multi-vendor SSH | Internet-facing SSH services | Automated SSH login-to-persistence in seconds | ADV-SSH-AUTO-PERSIST-2026-08 |  | High | Active Exploitation Suspected | Automated Brute Force / Persistence | بازیگران خودکار SSH از ورود تا پایداری در چند ثانیه؛ نیاز به سخت‌سازی فوری SSH اینترنتی. | سرویس‌های SSH در معرض اینترنت با احراز هویت ضعیف | SSH-EDGE | تیم زیرساخت | بله | بحرانی | بالا | T1110 | بله | قطع SSH از اینترنت یا اجبار کلید+MFA؛ fail2ban/rate-limit؛ مانیتورینگ persistence | اسکن پورت ۲۲ باز و چرخش کلیدها | خیر | راهبر زیرساخت | 1405/05/25 | Open | https://isc.sans.edu/diary/33220 | NewsBites 28.58 ISC Guest Diary.

## Assets
Asset ID | Hostname | FQDN | IP | Owner Team | Business Service | Environment | Internet-facing | Criticality | OS/Platform | Last Patch Date | Notes
JETBRAINS-TEAMCITY | jetbrains-teamcity | TBD | TBD | تیم DevOps / CI | JetBrains TeamCity (on-prem) | Production | بله | بحرانی | Application / CI-CD | TBD | CVE-2026-63077
IBM-LANGFLOW | ibm-langflow | TBD | TBD | تیم AI | IBM Langflow OSS | Production | بله | بحرانی | Application / AI | TBD | CVE-2026-9198
APACHE-TOMCAT | apache-tomcat | TBD | TBD | تیم میان‌افزار | Apache Tomcat | Production | بله | بحرانی | Application / Middleware | TBD | CVE-2026-34486
NABLE-NCENTRAL | nable-ncentral | TBD | TBD | تیم عملیات | N-able N-central | Production | بله | بحرانی | Application / RMM | TBD | CVE-2026-18556
CISCO-SDWAN | cisco-sdwan | TBD | TBD | تیم شبکه | Cisco Catalyst SD-WAN Software | Production | بله | بحرانی | Security Appliance / SD-WAN | TBD | ADV-CISCO-SDWAN-2026-08
CISCO-IOSXE | cisco-iosxe | TBD | TBD | تیم شبکه | Cisco IOS XE Software | Production | بله | بحرانی | OS / Network | TBD | ADV-CISCO-IOSXE-2026-08
CISCO-FMC | cisco-fmc | TBD | TBD | تیم امنیت شبکه | Cisco Secure Firewall Management Center | Production | بله | بحرانی | Security Appliance | TBD | ADV-CISCO-FMC-AUTHBYPASS-2026-08
CISCO-IMC | cisco-imc | TBD | TBD | تیم زیرساخت | Cisco Integrated Management Controller (IMC) | Production | خیر | بحرانی | Hardware / Firmware | TBD | CVE-2026-20200
CISCO-MULTI | cisco-multi | TBD | TBD | تیم شبکه | Cisco IOS XE / IMC / TS Agent / RoomOS / SD-WAN Manager | Production | بله | بالا | Security Appliance | TBD | ADV-CISCO-OTHER-2026-08
OT-ROCKWELL-PLC | ot-rockwell-plc | TBD | TBD | تیم OT / زیرساخت | MicroLogix 1400/1100 PLC (EtherNet/IP :44818) | Production | بله | بحرانی | OT / ICS | TBD | ADV-OT-ROCKWELL-EXPOSED-2026-08
SEC-GOVERNANCE-TELECOM | sec-governance-telecom | TBD | TBD | تیم امنیت / حاکمیت | Foreign telecom interconnection / Section 214 infrastructure | Production | بله | بالا | Process / Governance | TBD | ADV-CN-TELECOM-US-PRESENCE-2026-08
SEC-GOVERNANCE-AI | sec-governance-ai | TBD | TBD | تیم امنیت / AI | Shared AI Findings Exchange (SAFE) | Production | خیر | بالا | Process / Governance | TBD | ADV-OSAA-SAFE-AI-2026-08
APPLE-PRIVATE-RELAY | apple-private-relay | TBD | TBD | تیم سامانه / موبایل | iCloud Private Relay / WebKit browsers | Production | بله | بالا | OS | TBD | ADV-APPLE-PRIVATE-RELAY-IP-2026
ADFORM-ADS | adform-ads | TBD | TBD | تیم وب / موبایل | Adform DSP / advertiser SDKs | Production | بله | بالا | Application / Ads | TBD | ADV-ADFORM-MALVERTISING-2026-08
RETAIL-3P | retail-3p | TBD | TBD | تیم امنیت / تأمین‌کننده | Retail franchise / logistics partner systems | Production | بله | بالا | Application / Retail | TBD | ADV-RETAIL-3P-ZABKA-BIJENKORF-2026
HEALTH-PHI | health-phi | TBD | TBD | تیم امنیت / سلامت | Unlimited Technology Systems RCM; Brown Health Medical Group-MA | Production | خیر | بحرانی | Application / Healthcare | TBD | ADV-HEALTH-UTS-BROWN-2026-08
IAM-CLOUD | iam-cloud | TBD | TBD | تیم IAM / امنیت | Cloud identity / ransomware ecosystem | Production | بله | بحرانی | Process / Awareness | TBD | ADV-SNOWFLAKE-PLEA-RANSOM-CARTEL-2026
NPM-SUPPLY | npm-supply | TBD | TBD | تیم توسعه | keyv / cacheable packages | Production | بله | بالا | Package / JS | TBD | ADV-NPM-KEYV-CACHEABLE-WORM-2026
DELL-BIOS | dell-bios | TBD | TBD | تیم زیرساخت / کلاینت | Dell BIOS | Production | خیر | بالا | Hardware / Firmware | TBD | CVE-2026-40639
SSH-EDGE | ssh-edge | TBD | TBD | تیم زیرساخت | Internet-facing SSH services | Production | بله | بحرانی | OS / Network Service | TBD | ADV-SSH-AUTO-PERSIST-2026-08

## Tracking
CVE | Asset ID | Assigned To | Priority | Action Type | Start Date | Due Date | Status | Verification Method | Evidence | Closure Date | Risk Accepted By | Remarks
CVE-2026-63077 | JETBRAINS-TEAMCITY | راهبر DevOps | P1 - Critical | ارتقای فوری به TeamCity 2026.1.3 یا 2025.11.7؛ جداسازی شبکه agent | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. CISA KEV Aug 2026؛ شواهد بهره‌برداری فعال.
CVE-2026-9198 | IBM-LANGFLOW | راهبر AI | P1 - Critical | ارتقای فوری به 1.10.1 یا بالاتر؛ عدم expose عمومی | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. مرتبط با watsonx.ai؛ بدون workaround.
CVE-2026-34486 | APACHE-TOMCAT | مالک سامانه | P1 - Critical | ارتقای Tomcat به نسخه وصله‌شده؛ برای نسخه‌های bundle با ERP منتظر vendor بمانید | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. Fix for CVE-2026-29146 bypass.
CVE-2026-18556 | NABLE-NCENTRAL | مالک سامانه | P1 - Critical | ارتقای فوری به N-central 2026.3.1.7 | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. KEV مجدد با مهلت ۳ روزه.
CVE-2026-18577 | NABLE-NCENTRAL | مالک سامانه | P1 - Critical | ارتقای فوری به N-central 2026.3.1.7 | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. Incomplete patch chain.
ADV-CISCO-SDWAN-2026-08 | CISCO-SDWAN | راهبر شبکه | P1 - Critical | اعمال فوری به‌روزرسانی Cisco Catalyst SD-WAN Security Hardening Release August 2026 | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. یکی از سه advisory بحرانی سیسکو.
ADV-CISCO-IOSXE-2026-08 | CISCO-IOSXE | راهبر شبکه | P1 - Critical | اعمال فوری Cisco IOS XE Security Hardening Release August 2026 | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. شامل CVEهای با CVSS تا 9.8.
ADV-CISCO-FMC-AUTHBYPASS-2026-08 | CISCO-FMC | مالک تجهیز | P1 - Critical | اعمال وصله FMC Authentication Bypass و بررسی credential ثابت | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. مرتبط با زنجیره FMC قبلی (CVE-2026-20316 KEV).
CVE-2026-20200 | CISCO-IMC | راهبر زیرساخت | P1 - Critical | ارتقای IMC؛ محدودسازی دسترسی فقط به دستگاه‌های مجاز | 1405/05/18 | 1405/05/21 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. HelpNet: Critical IMC bug, PoC out.
ADV-CISCO-OTHER-2026-08 | CISCO-MULTI | راهبر شبکه | P3 - Medium | اعمال بقیه advisoryهای سیسکو پس از بسته‌های Critical | 1405/05/18 | 1405/06/01 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. تجمیع ۵ High + ۶ Medium غیر از سه critical.
ADV-OT-ROCKWELL-EXPOSED-2026-08 | OT-ROCKWELL-PLC | راهبر OT | P2 - High | جداسازی کامل OT از اینترنت؛ Secure Remote Access؛ بستن وب مدیریت روترهای سلولی | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 Top Story. ۷۰٪ exposed آمریکا روی شبکه carrier موبایل.
ADV-CN-TELECOM-US-PRESENCE-2026-08 | SEC-GOVERNANCE-TELECOM | راهبر امنیت | P3 - Medium | موجودی‌گیری اجزای ممنوع؛ برنامه‌ریزی rip-and-replace؛ تقویت logging مسیر اینترنت | 1405/05/18 | 1405/06/01 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 Top Story. Stranger Pings report.
ADV-OSAA-SAFE-AI-2026-08 | SEC-GOVERNANCE-AI | راهبر امنیت | P3 - Medium | بررسی پیش‌نویس SAFE؛ هم‌راستاسازی با NIS2/GDPR/AI Act در صورت کاربرد | 1405/05/18 | 1405/06/01 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 Top Story.
ADV-APPLE-PRIVATE-RELAY-IP-2026 | APPLE-PRIVATE-RELAY | راهبر کلاینت | P2 - High | آگاهی‌رسانی محدودیت‌ها؛ برای ترافیک حساس از VPN سیستم‌سطح استفاده شود | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 + ISC StormCast.
ADV-ADFORM-MALVERTISING-2026-08 | ADFORM-ADS | راهبر وب | P2 - High | اجبار HTTPS؛ ad blocker در محیط‌های حساس؛ بازبینی SDKهای تبلیغاتی | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. Malware تا 2026-07-27 17:51 UTC مشاهده شد.
ADV-RETAIL-3P-ZABKA-BIJENKORF-2026 | RETAIL-3P | راهبر امنیت | P2 - High | هم‌سطح‌سازی کنترل حساب‌های شخص ثالث با کاربران داخلی؛ MFA مقاوم فیشینگ قراردادی | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. الگوی مشابه Lidl/Harrods.
ADV-HEALTH-UTS-BROWN-2026-08 | HEALTH-PHI | راهبر امنیت | P2 - High | بازبینی آمادگی کشف/اعلان نقض؛ حذف داده حساس از سرورهای legacy | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. تأخیر ۸ ماهه اعلان UTS.
ADV-SNOWFLAKE-PLEA-RANSOM-CARTEL-2026 | IAM-CLOUD | راهبر IAM | P3 - Medium | جایگزینی credential قابل استفاده مجدد با MFA مقاوم فیشینگ برای انسان و هویت‌های غیرانسان/AI | 1405/05/18 | 1405/06/01 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58. درس عملیاتی هویت.
ADV-NPM-KEYV-CACHEABLE-WORM-2026 | NPM-SUPPLY | راهبر توسعه | P2 - High | اعمال راهنمای IR ISC؛ قفل نسخه؛ چرخش کنترل‌شده credentialهای CI | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 ISC Tech Corner / StormCast.
CVE-2026-40639 | DELL-BIOS | راهبر زیرساخت | P2 - High | اعمال به‌روزرسانی BIOS Dell؛ چرخش پسورد BIOS پس از وصله | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 ISC StormCast Friday.
ADV-SSH-AUTO-PERSIST-2026-08 | SSH-EDGE | راهبر زیرساخت | P2 - High | قطع SSH از اینترنت یا اجبار کلید+MFA؛ fail2ban/rate-limit؛ مانیتورینگ persistence | 1405/05/18 | 1405/05/25 | Open | version check + config review |  |  |  | NewsBites 28.58 ISC Guest Diary.

## MessageTemplates
Template | Text
پیام رسمی کامل | موضوع: اطلاع‌رسانی امنیتی هفتگی آسیب‌پذیری‌ها — NewsBites 28.58 (1405/05/18) با سلام، گزارش این هفته بر اساس SANS NewsBites Vol.28 Num.58 (7 اوت 2026) تهیه شده است. جمع یافته‌ها: 21 (Critical=7, High=10, Medium=4, Low=0) KEV: 5 ¦ Active Exploitation Suspected: مطابق شیت Summary اولویت فوری (CISA KEV — مهلت سه‌روزه): 1) JetBrains TeamCity — CVE-2026-63077 2) IBM Langflow OSS — CVE-2026-9198 3) Apache Tomcat — CVE-2026-34486 4) N-able N-central — CVE-2026-18556 / CVE-2026-18577 → 2026.3.1.7 سایر اولویت‌ها: - Cisco SD-WAN / IOS XE / FMC / IMC (CVE-2026-20200) - OT Rockwell EtherNet/IP exposed (:44818) - Apple Private Relay IP leak؛ Adform malvertising؛ npm keyv/cacheable worm - Dell BIOS CVE-2026-40639؛ SSH automated persistence مسئولیت مطالعه، صحت‌سنجی و رفع هر مورد بر عهده راهبر سرویس مربوطه است. فایل پیوست: Vulnerabilities_Notification_2026-08-09.xlsx
پیام کوتاه گروه | همکاران محترم، اکسل هفته (1405/05/18) به‌روز شد: NewsBites 28.58 جمع یافته‌ها: 21 (Critical=7, High=10, KEV=5) فوری KEV: TeamCity 63077 + Langflow 9198 + Tomcat 34486 + N-central 18556/18577 سایر: Cisco criticals + OT Rockwell exposed + Private Relay + npm worm

## _Lists (hidden)
Security Appliance | Critical | KEV | بله | Open
Security Appliance / SD-WAN | High | Under Review | خیر | In Progress
Package / Hosting | Medium | Active Exploitation Suspected |  | Mitigated
Service / Web | Low |  |  | Patched
Package / Crypto |  |  |  | Closed
Application |  |  |  | Risk Accepted
Application / NAS
OS / NAS
Service / VoIP
API / Framework
Application / E-commerce
Package / PHP
Package / JS
Application / IAM
Application / ERP
Service / SIEM
OT / ICS
Hardware / Firmware
Application / AI
Process / Governance
Process / Awareness
OS
OS / Virtualization
OS / Network Service
OS / Kernel
OS / Network
OS / Management
Application / RMM
Network / SD-WAN
Cloud / PaaS
Application / Middleware
Application / Marketing
Application / Helpdesk
Application / Microsoft
Application / CI-CD
Application / Ads
Application / Retail
Application / Healthcare
Package / Library
DevOps / Infra
Application / CRM
Application / Database

## Notification
[6 empty] | تاریخ میلادی: | 2026/08/09
[6 empty] | تاریخ شمسی: | 1405/05/18
مسئولیت مطالعه، صحت‌سنجی و رفع هر مورد بر عهده راهبر سرویس مربوطه است و لازم است اقدامات اصلاحی در اولین فرصت انجام و نتیجه ثبت شود.
ردیف | منبع | لایه_دسته‌بندی | Vendor | محصول_سرویس | مولفه_آسیب‌پذیر | CVE_Advisory | CVSS | سطح_شدت
1 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / CI-CD | JetBrains | JetBrains TeamCity (on-prem) | Agent polling protocol deserialization | CVE-2026-63077 | 9.8 | Critical
2 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / AI | IBM | IBM Langflow OSS | Code injection / auto-login bypass | CVE-2026-9198 | 9.8 | Critical
3 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Middleware | Apache | Apache Tomcat | EncryptInterceptor bypass / missing encryption | CVE-2026-34486 | 9.8 | Critical
4 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / RMM | N-able | N-able N-central | Authentication bypass via alternate path | CVE-2026-18556 | 7.4 | High
5 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / RMM | N-able | N-able N-central | Incomplete patch of CVE-2026-18556 | CVE-2026-18577 | 8.1 | High
6 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance / SD-WAN | Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Software | August 2026 Security Hardening Release (5 CVEs) | ADV-CISCO-SDWAN-2026-08 | 9.8 | Critical
7 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS / Network | Cisco | Cisco IOS XE Software | August 2026 Security Hardening Release (7 CVEs) | ADV-CISCO-IOSXE-2026-08 | 9.8 | Critical
8 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance | Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center | Authentication bypass (+ static credential advisory مرتبط) | ADV-CISCO-FMC-AUTHBYPASS-2026-08 | 9 | Critical
9 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Hardware / Firmware | Cisco | Cisco Integrated Management Controller (IMC) | Argument injection / root RCE (PoC published) | CVE-2026-20200 | 9.8 | Critical
10 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Security Appliance | Cisco | Cisco IOS XE / IMC / TS Agent / RoomOS / SD-WAN Manager | DoS SNMP/BEEP/XMPP, TS Agent bypass, XSS, info disclosure | ADV-CISCO-OTHER-2026-08 | 5 | Medium
11 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OT / ICS | Rockwell / Allen-Bradley | MicroLogix 1400/1100 PLC (EtherNet/IP :44818) | Internet-exposed engineering protocol | ADV-OT-ROCKWELL-EXPOSED-2026-08 |  | High
12 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Governance | China Mobile / Unicom / Telecom | Foreign telecom interconnection / Section 214 infrastructure | Retained CCP-linked telecom presence in US backbone | ADV-CN-TELECOM-US-PRESENCE-2026-08 |  | Medium
13 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Governance | NVIDIA OSAA | Shared AI Findings Exchange (SAFE) | AI CVD / incident sharing proposal | ADV-OSAA-SAFE-AI-2026-08 |  | Medium
14 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS | Apple | iCloud Private Relay / WebKit browsers | DNS prefetch / WebAuthn / WebTransport IP leak | ADV-APPLE-PRIVATE-RELAY-IP-2026 |  | High
15 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Ads | Adform | Adform DSP / advertiser SDKs | Malicious ads + location SDK to brokers | ADV-ADFORM-MALVERTISING-2026-08 |  | High
16 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Retail | Third-party contractors | Retail franchise / logistics partner systems | Third-party account / partner breach | ADV-RETAIL-3P-ZABKA-BIJENKORF-2026 |  | High
17 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Application / Healthcare | UTS / Brown Health | Unlimited Technology Systems RCM; Brown Health Medical Group-MA | Healthcare PHI breach (3.8M + 312k) | ADV-HEALTH-UTS-BROWN-2026-08 |  | High
18 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Process / Awareness | Law enforcement / Snowflake victims | Cloud identity / ransomware ecosystem | Stolen-credential cloud extortion + RaaS sentencing | ADV-SNOWFLAKE-PLEA-RANSOM-CARTEL-2026 |  | Medium
19 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Package / JS | npm ecosystem | keyv / cacheable packages | Supply-chain worm IR | ADV-NPM-KEYV-CACHEABLE-WORM-2026 |  | High
20 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | Hardware / Firmware | Dell | Dell BIOS | Weak XOR encryption of BIOS passwords in SPI flash | CVE-2026-40639 |  | High
21 | SANS NewsBites Vol.28 Num.58 / ISC / Vendor Advisory / CISA KEV | OS / Network Service | Multi-vendor SSH | Internet-facing SSH services | Automated SSH login-to-persistence in seconds | ADV-SSH-AUTO-PERSIST-2026-08 |  | High